Plan działania Powiatu Skarżyskiego na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2026-2028

Data utworzenia dokumentu

27.05.2026 r.

# Spis treści

Wstęp	3

Podstawa prawna.	3

Osoby ze szczególnymi potrzebami.	4

Analiza stanu zastanego.	4

Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności.	6

1.	Działania w obszarze dostępności architektonicznej.	6

2.	Działania w obszarze dostępności cyfrowej.	6

3.	Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej.	6

4.	Działania w obszarze pozostałych działaniach.	7

Cel i działania	7

Działania w obszarze dostępności architektonicznej	7

Działania w obszarze dostępności cyfrowej.	8

Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej.	8

Działania w obszarze pozostałych działań.	8

Harmonogram realizacji.	9

Dostępność architektoniczna	9

Dostępność cyfrowa	20

Dostępność informacyjno-komunikacyjna.	22

Pozostałe działania	24

Szacowany koszt realizacji planu	27

Monitoring realizacji	27

## Wstęp

Przygotowaliśmy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób
ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci
i innym. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

## Podstawa prawna

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest:

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2024 poz. 1411 tj.)

- Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz.1169).

Inne ustawy dotyczące dostępności:

- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023 poz.1440 tj.).

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2023 poz. 20 tj.).

- Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r.
 poz. 1684 t.j.),

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1411 t.j.),

- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1440 t.j.),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2024 r. poz. 572 t.j.),

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44 t.j.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 t.j.)
oraz akty wykonawcze dotyczące warunków technicznych budynków użyteczności publicznej.

- Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności.

W Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej wdrażane i stosowane
są dokumenty:

- Uchwała nr 3/5/2025 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 stycznia 2025 roku
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności,

- deklaracja dostępności,

- Zarządzenie Nr 31/2026 Starosty Skarżyskiego z dnia 13.05.2026 r. w sprawie przyjęcia „Standardów Dostępności w Samorządzie”

- Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

- Statut Powiatu Skarżyskiego w Starostwie Powiatowym wprowadzony Uchwałą
Nr 349/XLIX/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018 roku,

- Regulamin organizacyjny wprowadzony Uchwałą Nr 45/101/2022 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 września 2022 roku.

## Osoby ze szczególnymi potrzebami

Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami” to osoba, która
ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności,
w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki
w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby,
na przykład:

- poruszające się na wózku lub o kulach,

- kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami,

- rodzice z wózkami dziecięcymi,

- niewidome i słabowidzące,

- z niepełnosprawnością słuchu, Głusi,

- głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,

- z zaburzeniami psychicznymi,

- z niepełnosprawnością intelektualną,

- cudzoziemcy,

- mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem,

- o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie),

- starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,

- kobiety w ciąży.

Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.

## Analiza stanu zastanego

Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej mieści się w dwóch budynkach:

- przy ul. Konarskiego 20,

- przy Placu Floriańskim 1.

Przed wejściami do obu budynków znajdują się widoczne tablice informacyjne z nazwą Urzędu. Biuro Obsługi Interesanta zlokalizowane jest na parterze budynku
przy ul. Konarskiego 20, co ułatwia dostęp mieszkańcom, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami.

Oba budynki zostały częściowo dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku przy Placu Floriańskim 1 znajduje się winda dostępna z poziomu 0 oraz podjazd umożliwiający dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W budynku
przy ul. Konarskiego 20 nie ma podjazdu przy schodach wejściowych, jednak zamontowany został dźwig/platforma umożliwiająca osobom z ograniczoną mobilnością dostanie
się na poziom parteru. Wewnątrz budynku dostępna jest również winda obsługująca kondygnacje budynku.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna w przestrzeni fizycznej urzędu wspierana
jest przez kompleksowy system nawigacji dla osób niewidomych i słabowidzących. System obejmuje:

- dotykowe terminale informacyjne,

- plany tyflograficzne,

- nowoczesny system urządzeń beacon współpracujących z aplikacją mobilną YourWay firmy Altix, umożliwiających samodzielną, dźwiękową nawigację
po budynkach urzędu.

Ponadto w Biurze Obsługi Interesanta oraz w sali konferencyjnej znajdują się pętle indukcyjne wspomagające obsługę osób słabosłyszących poprzez poprawę jakości odbioru dźwięku i ograniczenie zakłóceń.

Pomimo wdrożonych działań w zakresie poprawy dostępności nadal istnieją obszary wymagające dalszego dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
Jednym z takich miejsc jest budynek Centrum Obsługi Placówek ul. Rejowska 53 w Skarżysku - Kamiennej, w którym występują bariery architektoniczne utrudniające swobodny dostęp do części obiektu.

Obecny układ komunikacyjny nie zapewnia pełnej dostępności architektonicznej, szczególnie w zakresie wejścia do budynku.

Analiza stanu zastanego wykazała, że istniejące rozwiązania komunikacyjne nie umożliwiają osobom o ograniczonej mobilności samodzielnego i bezpiecznego korzystania
z infrastruktury obiektu. Występują różnice poziomów oraz bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się osobom korzystającym z wózków inwalidzkich. Konieczność korzystania z pomocy osób trzecich ogranicza samodzielność i komfort interesantów.

W celu wyeliminowania barier planuje się realizację zadania polegającego
na budowie nowego podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami wraz z budową kładki łączącej podjazd z drugim wejściem do budynku Centrum Obsługi Placówek.

Realizacja inwestycji przyczyni się do:

- likwidacji istniejących barier architektonicznych,

- zapewnienia samodzielnego dostępu do budynku osobom z ograniczoną mobilnością,

- poprawy bezpieczeństwa użytkowników,

- zwiększenia dostępności usług świadczonych przez Centrum Obsługi Placówek,

- dostosowania obiektu do obowiązujących wymagań w zakresie dostępności architektonicznej.

Potrzeba wydatkowania środków z grantu wynika bezpośrednio z przeprowadzonej analizy stanu zastanego oraz konieczności dalszej poprawy dostępności budynku Centrum Obsługi Placówek dla osób ze szczególnymi potrzebami.

## Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób
ze szczególnymi potrzebami. Poniżej opisaliśmy te działania, podzielone na 4 obszary:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

Te zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

### Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Audyt dostępności architektonicznej.

  - Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.

  - Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. niebieskie koperty, w ramach istniejącego parkingu.

  - Oznakowanie przeźroczystych (szklanych) drzwi wejściowych.

  - Remont schodów wejściowych w budynku Starostwa Powiatowego.

### Działania w obszarze dostępności cyfrowej

- Strona internetowa Starostwa Powiatowego jest częściowo zgodna ze standardami dostępności cyfrowej (WCAG), oferując m.in. zintegrowany panel ułatwień dostępu oraz możliwość pełnej obsługi za pomocą klawiatury.

### Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

- Zakup multimedialnego terminalu tyflograficznego wyposażonego w system nawigacji beacon.

- Zakup pętli indukcyjnej stałej wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli.

### Działania w obszarze pozostałych działaniach

- Audyt dostępności architektonicznej jednostek podległych wykonany 
przez pracowników Urzędu Starostwa Powiatowego.

- Zebranie raportów o stanie dostępności od wszystkich jednostek.

- Zapewnienie wstępu do budynków Starostwa Powiatowego osobie korzystającej
z psa asystującego.

- Montaż wykładzin antypoślizgowych na korytarzu I piętra w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczym” - likwidacja bariery architektonicznej 
oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa i umożliwienie osobom
z niepełnosprawnościami bezpieczne poruszanie się w przestrzeni użytkowej budynku szkolnego.

- Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym
w Skarżysku – Kamiennej z przystosowaniem do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

## Cel i działania

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych
dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz,
na przykład klientów.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania, które będą realizowane
w Centrum Obsługi Placówek ul. Rejowska 53 w Skarżysku – Kamiennej.

### Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Budowa nowego podjazdu dla osób z niepełnosprawnością wraz z budową kładki łączącej podjazd z drugim wejściem do budynku.

  - Kontrastowe oznaczenie cokołów przypodłogowych na korytarzach budynku.

  - Kontrastowe oznakowanie drzwi wejściowych w budynku.

  - Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.

  - Przebudowa istniejących schodów terenowych wraz z poręczami.

  - Remont łazienki celem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  - Remont schodów wejściowych do budynku.

  - Zakup i wymiana dwóch par drzwi wejściowych do budynku.

  - Zakup i zamontowanie ławek z podłokietnikami.

  - Zamontowanie systemu alarmującego o niebezpieczeństwie.

  - Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami,
tzw. niebieskie koperty, w ramach istniejącego parkingu.

### Działania w obszarze dostępności cyfrowej

  - Analiza i aktualizacja stanu stron internetowych i aplikacji mobilnych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej po przeprowadzonym audycie dostępności cyfrowej.

  - Analiza i aktualizacja stanu stron internetowych i aplikacji mobilnych w Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku - Kamiennej.

### Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

  - Nawiązanie współpracy z tłumaczami PJM.

  - Zakup pętli indukcyjnej stałej wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli
w budynku Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku - Kamiennej.

### Działania w obszarze pozostałych działań

  - Aktualizacja procedury ewakuacji w tym uzupełnienie ich o elementy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

  - Zakup sprzętu służącego ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami,
wraz ze szkoleniem z obsługi w budynku Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku - Kamiennej.

  - Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

## Harmonogram realizacji

### Dostępność architektoniczna

#### 1. Budowa nowego podjazdu dla osób z niepełnosprawnością wraz z budową kładki łączącej podjazd z drugim wejściem do budynku Centrum Obsługi Placówek ul. Rejewska 53 w Skarżysku – Kamiennej.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami wraz z wykonaniem kładki komunikacyjnej łączącej podjazd z drugim wejściem do budynku Centrum Obsługi Placówek. Inwestycja ma na celu poprawę dostępności architektonicznej obiektu oraz zapewnienie bezpiecznego i komfortowego dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Wystąpienie z zapytaniem ofertowym na wykonanie dokumentacji technicznej podjazdu wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń. | komórka ds. zamówień publicznych | 2 | 0 |
| 1.2 | Wybór oferenta. Ogłoszenie przetargu na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych na podstawie dokumentacji technicznej. Podpisanie umowy z wykonawcą. | administrator budynku | 4 | 0 |
| 1.3 | Budowa nowego podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z budową betonowej kładki łączącej podjazd z drugim wejściem do budynku. | wykonawca zewnętrzny | 70 | 147300 |
| 1.4 | Odbiór robót. Protokół końcowy. | administrator budynku | 2 | 0 |

#### 2. Kontrastowe oznaczenie cokołów przypodłogowych na korytarzach budynku Centrum Obsługi Placówek ul. Rejowska53 w Skarżysku – Kamiennej.

Oznaczenia zostaną wykonane poprzez zastosowanie materiałów lub farb w kolorystyce wyraźnie kontrastującej z powierzchnią ścian 
i podłóg, co umożliwi lepszą orientację przestrzenną osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osobom słabowidzącym 
oraz seniorom.

Priorytet: Średni - podnoszące jakość dostępności

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Oszacowanie przez konserwatora ilości potrzebnych listew przypodłogowych. | administrator budynku | 1 | 0 |
| 2.2 | Zakup przez Centrum Obsługi Placówek listew przypodłogowych kontrastujących z podłogą oraz ścianą. | komórka ds. zakupów | 1 | 3000 |
| 2.3 | Kontrastowe oznaczenie cokołów przypodłogowych na korytarzach budynku Centrum Obsługi Placówek poprzez zamontowanie nowych listew przez konserwatora budynku. | administrator budynku | 2 | 0 |

#### 3. Kontrastowe oznakowanie drzwi wejściowych w budynku Centrum Obsługi Placówek ul. Rejowska 53 w Skarżysku – Kamiennej.

Kontrastowe oznakowanie drzwi wejściowych będzie polegało na umieszczeniu na powierzchni szyb trwałych elementów kontrastowych, widocznych na odpowiedniej wysokości dla użytkowników budynku. Oznaczenia zostaną wykonane zgodnie ze Standardami dostępności, w sposób zwiększający bezpieczeństwo oraz ułatwiający identyfikację przeszkód osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osobom słabowidzącym i seniorom.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Oszacowanie przez konserwatora Centrum Obsługi Placówek ilości potrzebnej taśmy kontrastującej. | administrator budynku | 1 | 0 |
| 3.2 | Zakup taśmy samoprzylepnej do naklejenia na drzwi i naklejenie taśmy na 4 pary drzwi przez konserwatora budynku. | komórka ds. zakupów | 1 | 500 |

#### 4. Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową w budynku Centrum Obsługi Placówek ul. Rejowska 53 w Skarżysku – Kamiennej.

Oznakowanie zostanie wykonane w sposób trwały i zgodny z zasadami dostępności, poprzez zastosowanie materiałów
o wyraźnym kontraście kolorystycznym względem powierzchni schodów, co zwiększy bezpieczeństwo użytkowników budynku oraz ułatwi poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. 1 | Oszacowanie przez konserwatora Centrum Obsługi Placówek ilości potrzebnej taśmy oraz farby kontrastującej. | administrator budynku | 1 | 0 |
| 4.2 | Zakup taśmy samoprzylepnej oraz farby potrzebnej do oznakowania schodów. | komórka ds. zakupów | 1 | 3000 |
| 4.3 | Naklejenie taśmy oraz pomalowanie schodów w celu uzyskania kontrastu przez konserwatora budynku | administrator budynku | 1 | 0 |

#### 5. Przebudowa istniejących schodów terenowych wraz z poręczami dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
w Centrum Obsługi Placówek.

Zakres prac obejmie poprawę parametrów użytkowych schodów, w tym wyrównanie i dostosowanie stopni, poprawę bezpieczeństwa komunikacji oraz wykonanie poręczy zapewniających stabilne podparcie podczas poruszania się. Przebudowa zostanie wykonana zgodnie z zasadami dostępności architektonicznej.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 1 | Wystąpienie z zapytaniem ofertowym na przebudowę schodów terenowych z wykonaniem przy nich poręczy zgodnie z obowiązującymi przepisami przy budynku Centrum Obsługi Placówek. | komórka ds. zamówień publicznych | 2 | 0 |
| 5.2 | Wybór oferenta. Podpisanie umowy z wykonawcą. | administrator budynku | 1 | 0 |
| 5.3 | Przebudowa istniejących schodów i wykonanie przy nich poręczy. | wykonawca zewnętrzny | 74 | 25000 |
| 5.4 | Odbiór robót. Protokół końcowy. | administrator budynku | 1 | 0 |

#### 6. Modernizacja łazienki celem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami w Centrum Obsługi Placówek.

Zakres prac obejmie likwidację barier architektonicznych, zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej dla osób poruszających się na wózkach, a także wykonanie elementów zwiększających bezpieczeństwo i komfort użytkowania pomieszczenia. Remont zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami dostępności architektonicznej oraz obowiązującymi standardami dostępności.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 1 | Wystąpienie z zapytaniem ofertowym na modernizację łazienki. | komórka ds. zamówień publicznych | 2 | 0 |
| 6.2 | Wybór oferenta. Podpisanie umowy z wykonawcą. | administrator budynku | 1 | 0 |
| 6.3 | Prace remontowe. | wykonawca zewnętrzny | 10 | 45000 |
| 6.4 | Odbiór robót. Protokół końcowy. | administrator budynku | 1 | 0 |

#### 7. Przebudowa schodów wejściowych do budynku w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępności obiektu dla osób
ze szczególnymi potrzebami.

Zakres prac obejmie m.in. naprawę i wyrównanie powierzchni stopni, poprawę parametrów użytkowych schodów, usunięcie uszkodzeń wpływających na bezpieczeństwo poruszania się oraz dostosowanie schodów do obowiązujących standardów dostępności.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 1 | Wystąpienie z zapytaniem ofertowym na przebudowę istniejących schodów zgodnie z obowiązującymi przepisami. | komórka ds. zamówień publicznych | 2 | 0 |
| 7.2 | Wybór oferenta i podpisanie umowy z wykonawcą. | administrator budynku | 2 | 0 |
| 7.3 | Prace remontowe i odbiór robót. | wykonawca zewnętrzny | 53 | 30000 |

#### 8. Zakup i wymiana dwóch par drzwi wejściowych do budynku Centrum Obsługi Placówek.

Zakres prac obejmie demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, montaż nowych drzwi o odpowiednich parametrach użytkowych oraz dostosowanie wejścia do wymagań dostępności architektonicznej.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. 1 | Wystąpienie z zapytaniem ofertowym na zakup i montaż dwóch par drzwi wejściowych częściowo przeszklonych. | komórka ds. zamówień publicznych | 2 | 0 |
| 8.2 | Wybór oferty i zakup drzwi. | komórka ds. zakupów | 3 | 16000 |
| 8.3 | Wymiana dwóch szerokich częściowo przeszklonych drzwi wejściowych do budynku Centrum Obsługi Placówek | wykonawca | 2 | 0 |

#### 9. Zakup i zamontowanie 4 ławek z podłokietnikami przy budynku Centrum Obsługi Placówek.

Ławki zostaną dobrane w sposób zapewniający komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania, w szczególności osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom mającym trudności z poruszaniem się. Zastosowanie podłokietników ułatwi siadanie i wstawanie, poprawiając dostępność przestrzeni wspólnej budynku.

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. 1 | Rozeznanie rynku lub wystąpienie z zapytaniem ofertowym w celu zakupu i zamontowania ławek z podłokietnikami przy budynku centrum Obsługi Placówek. | komórka ds. zamówień publicznych | 2 | 0 |
| 9.2 | Wybór oferty i zakup ławek. | komórka ds. zakupów | 1 | 6000 |
| 9.3 | Zamontowanie 4 ławek z podłokietnikami. | administrator budynku | 1 | 0 |

#### 10. Zamontowanie systemu alarmującego o niebezpieczeństwie w budynku Centrum Obsługi Placówek

System ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników budynku, w szczególności osób ze szczególnymi potrzebami. System będzie informował o wystąpieniu sytuacji zagrożenia poprzez sygnały dźwiękowe oraz sygnały świetlne, co zwiększy dostępność informacji dla osób 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. 1 | Rozeznanie rynku w celu wyboru najlepszej oferty. | komórka ds. zamówień publicznych | 1 | 0 |
| 10.2 | Zakup i montaż 10 sztuk autonomicznych czujników dymu wyposażonych w sygnalizację świetlną i dźwiękową, zgodnych z obowiązującymi normami i wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2024 r. poz. 1716. Zakres zadania obejmuje dostawę, montaż oraz uruchomienie urządzeń w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pożarowego oraz zapewnienia wczesnego wykrywania zagrożeń pożarowych w budynku. | komórka ds. zakupów | 1 | 5000 |

#### 11. Zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Centrum Obsługi Placówek tzw. niebieskie koperty,
w ramach istniejącego parkingu.

Zakres prac obejmie wykonanie oznakowania zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami dostępności, a także dostosowanie lokalizacji miejsc parkingowych w sposób zapewniający dogodny i bezpieczny dostęp do wejścia do budynku.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. 1 | Wystąpienie z zapytaniem ofertowym na wykonie jednego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. | komórka ds. zamówień publicznych | 2 | 0 |
| 11.2 | Wybór oferty. | administrator budynku | 2 | 0 |
| 11.3 | Wykonanie miejsca parkingowego i odbiór prac. | Wykonawca | 2 | 3000 |

### Dostępność cyfrowa

#### 1. Analiza i aktualizacja stanu stron internetowych i aplikacji mobilnych w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej po przeprowadzonym audycie dostępności cyfrowej.

Wdrożenie zmian oraz aktualizacja stron internetowych i aplikacji mobilnych wynikająca z wyników audyty dostępności cyfrowej.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Analiza dostępności cyfrowej stron i aplikacji. | ##### Wydział Informatyki | 1 | 0 |
| 1.2 | Aktualizacja stron internetowych, aplikacji mobilnych i wdrożenie zmian. | ##### Wydział Informatyki | 3 | 0 |

#### 2. Analiza i aktualizacja stanu stron internetowych i aplikacji mobilnych w Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku – Kamiennej.

Zakres działania obejmie w szczególności identyfikację barier utrudniających korzystanie z serwisów osobom ze szczególnymi potrzebami, 
w tym osobom z niepełnosprawnościami, analizę zgodności z obowiązującymi standardami dostępności cyfrowej, a także aktualizację treści, funkcjonalności oraz elementów technicznych stron i aplikacji. Działanie ma na celu poprawę dostępności informacji i usług cyfrowych świadczonych przez jednostkę dla wszystkich użytkowników.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Analiza wyników audytu dostępności cyfrowej. | Administrator stron | 1 | 0 |
| 1.2 | Aktualizacja stron internetowych, aplikacji mobilnych i wdrożenie zmian. | Administrator stron | 3 | 2000 |

### Dostępność informacyjno-komunikacyjna.

#### 1. Nawiązanie współpracy z tłumaczami PJM.

Zaplanowane działanie będzie polegało na nawiązaniu współpracy z tłumaczami Polskiego Języka Migowego (PJM) w celu zapewnienia dostępności komunikacyjnej osobom z niepełnosprawnością słuchu korzystającym z usług Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku – Kamiennej. Działanie ma na celu zwiększenie dostępności usług publicznych oraz poprawę jakości obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Przygotowanie dokumentacji zadania. Wybór wykonawcy usługi tłumaczenia PJM. | komórka ds. zamówień publicznych | 2 | 0 |
| 1.2 | Zawarcie umowy z wykonawcą. | administrator budynku | 1 | 2000 |
| 1.3 | Uruchomienie i realizacja usługi tłumaczenia PJM. | wykonawca | 1 | 0 |

#### 2. Zakup jednej pętli indukcyjnej stałej wraz ze szkoleniem pracowników z obsługi pętli służącej do wspomagania słyszenia.

System zostanie zainstalowany w budynku Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku – Kamiennej w celu zapewnienia lepszej jakości komunikacji osobom z niepełnosprawnością słuchu oraz ograniczenia zakłóceń dźwięku występujących w przestrzeni publicznej. W ramach działania przeprowadzone zostanie również szkolenie pracowników z zakresu obsługi i prawidłowego użytkowania pętli indukcyjnej, obejmujące zasady działania urządzenia, sposób udzielania wsparcia osobom korzystającym z systemu oraz podstawowe informacje dotyczące dostępności komunikacyjnej.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | Rozeznanie rynku, wystąpienie ofertowe i wybór oferenta na dostawę i montaż pętli w Centrum Obsługi Placówek. | komórka ds. zamówień publicznych | 2 | 0 |
| 2.2 | Zakup i montaż pętli indukcyjnej przez wybraną firmę. | komórka ds. zakupów, wykonawca zewnętrzny | 1 | 5000 |
| 2. 3 | Szkolenie pracowników z obsługi pętli (minimum 2 osoby) przez wybranego wcześniej dostawcę pętli. | Koordynator/ka ds. dostępności | 1 | 2000 |

### Pozostałe działania

#### 1. Aktualizacja procedury ewakuacji w tym uzupełnienie ich o elementy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Zakres działania obejmie analizę obecnie funkcjonujących procedur, identyfikację potencjalnych barier i zagrożeń mogących wystąpić podczas ewakuacji, a także opracowanie i wdrożenie odpowiednich zasad w budynku Centrum Obsługi Placówek ul. Rejowska 53 w Skarżysku – Kamiennej.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Uzupełnienie procedury o elementy dot. ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, ewentualna konsultacja z podmiotem zewnętrznym, w tym wybór podmiotu. | specjalista p.poż. | 4 | 2000 |

#### 2. Zakup sprzętu służącego ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, wraz ze szkoleniem z obsługi w budynku Centrum Obsługi Placówek w Skarżysku - Kamiennej.

Zakup 2 sztuk sprzętu do ewakuacji, który zwiększy bezpieczeństwo użytkowników budynku oraz zapewnieni możliwość sprawnej 
i bezpiecznej ewakuacji. W ramach działania przeprowadzone zostanie również szkolenie pracowników z zakresu prawidłowej obsługi
i wykorzystania zakupionego sprzętu. Działanie zostanie zrealizowane w budynku Centrum Obsługi Placówek ul. Rejowska 53 w Skarżysku – Kamiennej.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | Rozeznanie rynku. Wystąpienie ofertowe na dostawę sprzętu służącemu ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. | komórka ds. zamówień publicznych | 1 | 0 |
| 2.2 | Zakup 2 krzeseł do ewakuacji wraz z dostawą. | komórka ds. zakupów | 1 | 3000 |
| 2.3 | Szkolenie pracowników z obsługi sprzętu. | administrator budynku | 1 | 0 |

#### 3.Oznakowanie o możliwości wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Zakres działania obejmie oznakowanie budynku informujące o możliwości wejścia z psem asystującym oraz zapewnienie miejsca parkingowego dla psa. Działanie zostanie zrealizowane w budynku Centrum Obsługi Placówek ul. Rejowska 53 w Skarżysku – Kamiennej.

Priorytet: Wysoki - wynikający wprost z przepisów

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | Zakup naklejki na drzwi z informacja o możliwości wejścia z psem asystującym (piktogram). | komórka ds. zakupów | 1 | 200 |
| 3.2 | Wykonanie parkingu z miską dla psa asystującego przez Centrum Obsługi Placówek z środków własnych. | administrator budynku | 1 | 0 |

## Szacowany koszt realizacji planu

- Dostępność architektoniczna: 283 800 zł

- Dostępność cyfrowa: 2000 zł

- Dostępność informacyjno-komunikacyjna: 9 000 zł

- Pozostałe działania: 5 200 zł

Suma szacowanych kosztów: 300 000 zł

## Monitoring realizacji

Koordynatorka do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu.
Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotuje sprawozdanie. Sprawozdanie będzie gotowe do 31 stycznia. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o zrealizowanych działaniach, a także wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania lub zmian w planie. Kierownik podmiotu przyjmuje sprawozdanie, a koordynatorka aktualizuje plan,
o ile jest to konieczne. Taka konieczność może wynikać z treści sprawozdania lub z innych powodów. Plan trzeba zaktualizować przede wszystkim wtedy, gdy jakieś działanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Mogą się pojawić inne sytuacje, na przykład zmiana przepisów, pojawienie się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienie się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności. Kierownik podmiotu zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie go w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej.

Plan został przygotowany przez: Ewelinę Gluzę

Przy współpracy z Dyrektorem COP Rafałem Miernikiem

Osoba zatwierdzająca plan: .............................................

Treść z nagłówka
Zestaw logotypów: po lewej znak Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego niebieska flaga z trzema gwiazdami białą, żółtą i czerwoną, obok biało - czerwona flaga Polski i napis „Rzeczpospolita Polska”, a po prawej informacja „Dofinansowane przez Unię Europejską” wraz z niebieską flagą UE z żółtymi gwiazdami w okręgu oraz nazwa projektu Dostępny Samorząd 2.0.

Treść ze stopki
W dolnej części dokumentu znajduje się logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kształcie kwiatu w kolorach czerwonym i zielonym obok nazwa „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”. Logotyp pełni funkcję informacyjną i wskazuje instytucję wspierającą działania związane z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Treść ze strony tytułowej
Na stronie tytułowej znajduje się herb Powiatu Skarżyskiego przedstawiony w formie tarczy podzielonej pionowo na dwie części. Lewa część tarczy ma czerwone tło, na którym umieszczony jest biały symbol przypominający strzałę z trzema zakończeniami skierowanymi ku dołowi. Prawa część tarczy ma niebieskie tło, na którym widoczny jest złoty krzyż patriarchalny z dwiema poziomymi belkami. Herb stanowi oficjalny symbol Powiatu Skarżyskiego i identyfikuje dokument jako przygotowany przez jednostkę samorządu terytorialnego.

## Wykres